## RESUMEN_COMEX
Semana | Año | Fecha Corte | Responsable | OC Abiertas | USD Comprados Semana | Contenedores en Tránsito | Contenedores Demorados | Ahorro Semana USD | Cantidad de Riesgos Abiertos
20 | 2026 | 2026-05-15 | Gerencia COMEX | 18 | 720000 | 10 | 4 | 145000 | 4
21 | 2026 | 2026-05-22 | Gerencia COMEX | 19 | 805000 | 11 | 3 | 175000 | 3
22 | 2026 | 2026-05-29 | Gerencia COMEX | 20 | 890000 | 12 | 2 | 205000 | 2
23 | 2026 | 2026-06-05 | Gerencia COMEX | 21 | 975000 | 13 | 2 | 235000 | 1

## EMBARQUES
Semana | Año | Nro OC | Proveedor | País | Marca | Contenedor | ETD | ETA Original | ETA Actual | Estado | Valor USD | Riesgo | Comentario
20 | 2026 | HUN25110601 | Will Help | Hungría | Daewoo | MSCU-881201 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | En tránsito | 310000 | Medio | ETA reprogramada
20 | 2026 | BUL25120101 | BG | China | Daewoo | CMAU-229100 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Embarcado | 265000 | Bajo | Sin desvíos
20 | 2026 | TW25103022 | Taiwán | Taiwán | Peugeot | TGHU-441002 | 2026-05-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Producción | 198000 | Bajo | Producción en curso
21 | 2026 | HUN25110601 | Will Help | Hungría | Daewoo | MSCU-881201 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | En tránsito | 310000 | Medio | ETA reprogramada
21 | 2026 | BUL25120101 | BG | China | Daewoo | CMAU-229100 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Embarcado | 265000 | Bajo | Sin desvíos
21 | 2026 | TW25103022 | Taiwán | Taiwán | Peugeot | TGHU-441002 | 2026-05-17 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | Producción | 198000 | Bajo | Producción en curso
22 | 2026 | HUN25110601 | Will Help | Hungría | Daewoo | MSCU-881201 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | En tránsito | 310000 | Medio | ETA reprogramada
22 | 2026 | BUL25120101 | BG | China | Daewoo | CMAU-229100 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Embarcado | 265000 | Bajo | Sin desvíos
22 | 2026 | TW25103022 | Taiwán | Taiwán | Peugeot | TGHU-441002 | 2026-05-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Producción | 198000 | Bajo | Producción en curso
23 | 2026 | HUN25110601 | Will Help | Hungría | Daewoo | MSCU-881201 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 2026-06-21 | En tránsito | 310000 | Medio | ETA reprogramada
23 | 2026 | BUL25120101 | BG | China | Daewoo | CMAU-229100 | 2026-05-26 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | Embarcado | 265000 | Bajo | Sin desvíos
23 | 2026 | TW25103022 | Taiwán | Taiwán | Peugeot | TGHU-441002 | 2026-05-31 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Producción | 198000 | Bajo | Producción en curso

## AHORROS
Semana | Año | Fecha | Concepto | Antes USD | Actual USD | Ahorro USD | Comentario
20 | 2026 | 2026-05-15 | Flete | 390000 | 270000 | 120000 | Renegociación forwarder
20 | 2026 | 2026-05-15 | Fiscal | 82000 | 41000 | 41000 | Reducción días fiscal
20 | 2026 | 2026-05-15 | Forzosos | 65000 | 15000 | 50000 | Forzosos evitados
20 | 2026 | 2026-05-15 | Despachante | 18000 | 10800 | 7200 | Tarifa optimizada
21 | 2026 | 2026-05-22 | Flete | 410000 | 280000 | 130000 | Renegociación forwarder
21 | 2026 | 2026-05-22 | Fiscal | 88000 | 44000 | 44000 | Reducción días fiscal
21 | 2026 | 2026-05-22 | Forzosos | 72000 | 17000 | 55000 | Forzosos evitados
21 | 2026 | 2026-05-22 | Despachante | 18000 | 10800 | 7200 | Tarifa optimizada
22 | 2026 | 2026-05-29 | Flete | 430000 | 290000 | 140000 | Renegociación forwarder
22 | 2026 | 2026-05-29 | Fiscal | 94000 | 47000 | 47000 | Reducción días fiscal
22 | 2026 | 2026-05-29 | Forzosos | 79000 | 19000 | 60000 | Forzosos evitados
22 | 2026 | 2026-05-29 | Despachante | 18000 | 10800 | 7200 | Tarifa optimizada
23 | 2026 | 2026-06-05 | Flete | 450000 | 300000 | 150000 | Renegociación forwarder
23 | 2026 | 2026-06-05 | Fiscal | 100000 | 50000 | 50000 | Reducción días fiscal
23 | 2026 | 2026-06-05 | Forzosos | 86000 | 21000 | 65000 | Forzosos evitados
23 | 2026 | 2026-06-05 | Despachante | 18000 | 10800 | 7200 | Tarifa optimizada

## RIESGOS
Semana | Año | Fecha | Tipo Riesgo | Descripción | Impacto | Acción Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
20 | 2026 | 2026-05-15 | ETA | ETA reprogramada en embarque Hungría | Alto | Seguimiento diario con forwarder | COMEX | 2026-05-22 | En curso
20 | 2026 | 2026-05-15 | Documental | Documentación pendiente en operación Sunlight | Medio | Solicitar corrección proveedor | COMEX | 2026-05-18 | Pendiente
21 | 2026 | 2026-05-22 | ETA | ETA reprogramada en embarque Hungría | Alto | Seguimiento diario con forwarder | COMEX | 2026-05-29 | En curso
21 | 2026 | 2026-05-22 | Documental | Documentación pendiente en operación Sunlight | Medio | Solicitar corrección proveedor | COMEX | 2026-05-25 | Pendiente
22 | 2026 | 2026-05-29 | ETA | ETA reprogramada en embarque Hungría | Alto | Seguimiento diario con forwarder | COMEX | 2026-06-05 | En curso
22 | 2026 | 2026-05-29 | Documental | Documentación pendiente en operación Sunlight | Medio | Solicitar corrección proveedor | COMEX | 2026-06-01 | Pendiente
23 | 2026 | 2026-06-05 | ETA | ETA reprogramada en embarque Hungría | Alto | Seguimiento diario con forwarder | COMEX | 2026-06-12 | En curso
23 | 2026 | 2026-06-05 | Documental | Documentación pendiente en operación Sunlight | Medio | Solicitar corrección proveedor | COMEX | 2026-06-08 | Pendiente