## RESUMEN
Semana | Año | Responsable | OC Abiertas | USD Comprados Semana | USD Pendientes de Compra | Contenedores en Tránsito | Contenedores Demorados | Ahorro Semana USD | Cantidad de Riesgos Abiertos
22 | 2026 | Gerencia COMEX | 19 | 805000 | 1280000 | 11 | 3 | 175000 | 2

## EMBARQUES
Nro OC | Proveedor | País | Marca | Contenedor | ETD | ETA Original | ETA Actual | Estado | Valor USD | Riesgo | Comentario
HUN25110601 | Will Help | Hungría | Daewoo | MSCU-881201 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | En tránsito | 310000 | Medio | ETA reprogramada por congestión
BUL25120101 | BG | China | Daewoo | CMAU-229100 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | Embarcado | 265000 | Bajo | Sin desvíos
TW25103022 | Taiwan Supplier | Taiwán | Peugeot | TGHU-441002 | 2026-05-24 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Producción | 198000 | Bajo | Producción en curso
SUN25102802 | Sunlight | China | AMI | ONEU-991121 | 2026-05-07 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | Aduana | 154000 | Medio | Documentación pendiente
HID25102001 | Hidroal Supplier | Brasil | Hidroal | MRSU-777120 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Nacionalizado | 87000 | Bajo | Liberado
DAE25101533 | Daewoo Factory | China | Daewoo | TCLU-332810 | 2026-04-21 | 2026-05-21 | 2026-05-23 | Recibido | 222000 | Bajo | Ingresado a depósito

## AHORROS
Fecha | Concepto | Antes USD | Actual USD | Ahorro USD | Comentario
2026-05-29 | Flete | 410000 | 280000 | 130000 | Renegociación forwarder
2026-05-29 | Fiscal | 88000 | 44000 | 44000 | Reducción días fiscal
2026-05-29 | Forzosos | 72000 | 17000 | 55000 | Forzosos evitados
2026-05-29 | Despachante | 18000 | 10800 | 7200 | Tarifa optimizada

## RIESGOS
Fecha | Tipo Riesgo | Descripción | Impacto | Acción Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Estado
2026-05-29 | ETA | ETA reprogramada en embarque Hungría | Alto | Seguimiento diario con forwarder | COMEX | 2026-06-05 | En curso
2026-05-29 | Documental | Documentación pendiente en operación Sunlight | Medio | Solicitar corrección proveedor | COMEX | 2026-06-01 | Pendiente